## 执行计划
Phase | Day | Task | Action | Owner | Priority
Phase 1: 止血期 | 周一 | 下载广告报表，运行关键词分析 | 发报表给我分析 | 你 | P0
Phase 1: 止血期 | 周一 | 分析并生成TOP50无效词清单 | 我生成报告 | AI | P0
Phase 1: 止血期 | 周二 | 停用TOP50高消费零转化词 | Coupang后台操作 | 你 | P0
Phase 1: 止血期 | 周三 | 暂停NBR 요가매트和고무장갑广告 | Coupang后台操作 | 你 | P0
Phase 1: 止血期 | 周三 | 设置POE 요가매트无预算上限 | Coupang后台操作 | 你 | P1
Phase 1: 止血期 | 周五 | 检查首周效果，记录ROAS变化 | 对比数据 | 你 | P1
Phase 2: 精准期 | 第2周周一 | 关键词分级出价调整 | 高ROAS词提价20%，低ROAS词降价50% | 你 | P1
Phase 2: 精准期 | 第2周周三 | 设置时段预算分配 | 70%预算集中晚上8-11点 | 你 | P1
Phase 2: 精准期 | 第2周周五 | 分析转化高峰时段数据 | Coupang后台查看 | 你 | P2
Phase 2: 精准期 | 第3周周一 | 根据数据优化时段分配 | 调整出价比例 | 你 | P2
Phase 2: 精准期 | 第3周周三 | 第二次关键词清理 | 处理TOP30新增无效词 | 你 | P1
Phase 3: 盈利期 | 第4周周一 | 建立关键词白名单机制 | 只投放历史ROAS>6的词 | 你 | P1
Phase 3: 盈利期 | 第4周周三 | 设置出价上限公式 | 出价上限=毛利×30% | 你 | P1
Phase 3: 盈利期 | 每周一 | 关键词出价调整 | 根据上周ROAS调整 | 你 | P1
Phase 3: 盈利期 | 每周三 | 检查新增无效词 | 发报表给我分析 | 你 | P1
Phase 3: 盈利期 | 每月1号 | 评估SKU去留 | 停掉连续2月ROAS<2的SKU | 你 | P2

## 监控指标
指标 | 当前值 | 第1周目标 | 第2-3周目标 | 第4周+目标
整体ROAS | 4.20 | 5.0+ | 6.0+ | 8.0+
浪费占比 | 27% | <20% | <15% | <10%
无效词数 | 483 | <300 | <200 | <100
日均广告费 | ₩27,319 | ₩22,000 | ₩25,000 | 不限
日均销售额 | ₩114,771 | ₩110,000 | ₩150,000 | 最大化

## SKU策略
SKU | 当前ROAS | 策略 | 预算调整 | 操作优先级
POE 요가매트 | 189 | 🚀 加大投入 | 无上限 | P1
BINBOND 시계(블랙) | 3.13 | ⚖️ 保持观察 | 保持 | P2
BINBOND 시계(블루) | 4.19 | ⚖️ 保持观察 | 保持 | P2
동물 퍼즐 | 3.57 | ⚖️ 保持观察 | 保持 | P2
타로카드 | 7.91 | 🚀 加大投入 | 增加50% | P1
NBR 요가매트 | 2.68 | ⏸️ 立即暂停 | 暂停 | P0
고무장갑 | 0 | ⏸️ 立即暂停 | 暂停 | P0